## CR6 - 5.6
Fabricación, Montaje, Mantención y Reparación
Productos Metálicos de uso estructural y Obras Civiles
WWW.RUDEL.CL
CR6-5.6 |  |  |  | ECONOMIZADOR II - PARED TRASERA - ZONA INFERIOR | [10 empty] | Cambio 60cu Caps y 47cu Recapes
Ubicación del equipo: |  |  |  |  | Economizador II piso 6°, Buzón Eco 2 |  |  |  |  | Supervisor turno día: |  | Mario Vidal
[10 empty] | Supervisores turno noche: |  | Marcelino Vasquez
Sistema bloqueado: |  |  |  |  | Vapor |  |  |  |  | Ito Planta Turno día: |  | Jaime Urra
[10 empty] | Ito Planta Turno noche: |  | Victor Cortes
Horas Programadas | [9 empty] | Horas Reales
Inicio | [5 empty] | 08/05/2017 |  |  |  | Hora Inicio:
Termino | [5 empty] | 08/05/2017 |  |  |  | Hora Termino:
Horas programadas | [5 empty] | 60 |  |  |  | Tiempo Real:
Itemizado trabajos:
N° | Detalle actividad | [9 empty] | Inicio |  |  | Termino |  |  | Avance
Cambio de 1
|  |  | Marcado de Caps 7. | [7 empty] | 17-04-2017, 11:26 pm |  |  | 16-04-2017, 1:26 pm |  |  | 100%
PARA DETALLES VER EN ESQUEMAS PROXIMA PAGINA
Observaciones: | [15 empty] | Turno
1.-
2.-
3.-
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Foto 1: |  | Tubos cortados | [5 empty] | Foto 2: | En proceso biseleles |  |  | Foto 3: | Tubos biselados
Foto 1: |  | Soldadura 100% | [5 empty] | Foto 2: | Soldadura 100% |  |  | Foto 3: | Zona de recapes
13