## CR6 - 5.6
Fabricación, Montaje, Mantención y Reparación
Productos Metálicos de uso estructural y Obras Civiles
WWW.RUDEL.CL
CR6-5.6 |  |  |  | ECONOMIZADOR II - PARED TRASERA - ZONA INFERIOR | [10 empty] | Cambio 60cu Caps y 47cu Recapes
Ubicación del equipo: |  |  |  |  | Economizador II piso 6°, Buzón Eco 2 |  |  |  |  | Supervisor turno día: |  | Mario Vidal
[10 empty] | Supervisores turno noche: |  | Marcelino Vasquez
Sistema bloqueado: |  |  |  |  | Agua Vapor |  |  |  |  | Ito Planta Turno día: |  | Jaime Urra
[10 empty] | Ito Planta Turno noche: |  | Victor Cortes
Horas Programadas | [9 empty] | Horas Reales
Inicio | [5 empty] | 23-11-2016 16:30hrs |  |  |  | Hora Inicio: |  | 23-11-2016 09:00hrs
Termino | [5 empty] | 26-11-2016 04:00hrs |  |  |  | Hora Termino: |  | 25-11-2016 23:30hrs
Horas programadas | [5 empty] | 60 horas |  |  |  | Tiempo Real: |  | 64 horas
Itemizado trabajos:
N° | Detalle actividad | [9 empty] | Inicio |  |  | Termino |  |  | Avance
Cambio de 9
|  |  | Marcado de Caps 7. | [7 empty] | 17-04-2017, 2:26 am |  |  | 16-04-2017, 4:26 pm |  |  | 100%
PARA DETALLES VER EN ESQUEMAS PROXIMA PAGINA
Observaciones: | [15 empty] | Turno
1.-
2.-
3.-
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Foto 1: |  | Tubos cortados | [5 empty] | Foto 2: | En proceso biseleles |  |  | Foto 3: | Tubos biselados
Foto 1: |  | Soldadura 100% | [5 empty] | Foto 2: | Soldadura 100% |  |  | Foto 3: | Zona de recapes
13